## Sheet1
일 | 시작일 | 종료일 | 기간
프로젝트 기초 학습 | 2023-05-02 | 2023-05-30 | 29
주제 선정 및 컨설팅 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 8
요구사항 분석 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 3
MATLAB 코드 설계 및 구현 | 2023-06-01 | 2023-06-13 | 13
중간 발표 및 기능 개선 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 4
보고서 작성 및 최종 발표 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 6